## Sheet1
| Fecha | Semana | Actividad | Competencia | Evidencia
ETAPA 1 | [5 empty] | FECHA LIMITE | 2025-12-06 | para tener el proyecto listo, asi nos preparamos bien
FALSE | 2025-08-15 | 1 | Revisar perfil de egreso (C1–C11) y marcar fortalezas/debilidades | C1–C11 | Autoevaluación completada
FALSE | 2025-08-15 | 1 | Completar diario de reflexión (intereses, asignaturas, proyección) | Propias | Documento de reflexión
FALSE | 2025-08-15 | 1 | Definir problema del proyecto y redactar fundamentación | C2 | Documento con problema y justificación | FASE 1 | 2025-09-05
FALSE | 2025-08-22 | 2 | Alinear proyecto con competencias del perfil de egreso | C1–C11 | Tabla de relación | FASE 2 | 2025-11-21
FALSE | 2025-08-22 | 2 | Definir objetivos general y específicos | C2 | Documento con objetivos | FASE 3 | 2025-12-12
FALSE | 2025-08-22 | 2 | Esquema inicial de arquitectura (frontend, backend, BD, seguridad) | C8 | Diagrama de arquitectura
FALSE | 2025-08-29 | 3 | Plan de trabajo inicial (Carta Gantt) | C11 | Carta Gantt inicial
FALSE | 2025-09-05 | 4 | Redactar abstract (inglés/español), conclusiones y reflexión (inglés) | Propias | Documento Fase 1
FALSE | 2025-09-05 | 4 | Entrega Documento Fase 1 | Todas | Informe sumativo (20%)
ETAPA 2
FALSE | 2025-09-12 | 5 | Configurar ambientes empresariales simulados (Docker, API + DB) | C1 | Ambiente desplegado
FALSE | 2025-09-22 | 6 | Diseñar y normalizar modelo de datos (usuarios, créditos, reseñas) | C4–C5 | DER y scripts SQL
FALSE | 2025-09-22 | 6 | Definir protocolos de seguridad (TLS, cifrado, logs, datos mínimos) | C10 | Documento de seguridad
FALSE | 2025-09-26 | 7 | Plan de pruebas inicial (unitarias, integración, seguridad) | C7 | Plan de pruebas documentado
ETAPA 3
FALSE | 2025-10-03 | 8 | Construir backend (login, publicaciones, créditos, reseñas) | C3 | API funcional
FALSE | 2025-10-10 | 9 | Programar rutinas (créditos, QR dinámico para asistencia presencial) | C6 | Código en repositorio
FALSE | 2025-10-17 | 10 | Construir arquitectura cliente–servidor (frontend + backend) | C8–C9 | Demo funcional inicial
FALSE | 2025-10-24 | 11 | Integrar chat en tiempo real (Socket.io) | C3 | Chat funcional
FALSE | 2025-10-24 | 11 | Implementar verificación de asistencia híbrida (QR + GPS) | C6 | Módulo de asistencia
FALSE | 2025-11-03 | 12 | Implementar reputación bayesiana (reseñas + niveles) | C4 | Sistema de reputación
FALSE | 2025-11-07 | 13 | Añadir gamificación mínima (niveles, badges) | Propias | Módulo de gamificación
ETAPA 4
FALSE | 2025-11-14 | 14 | Ejecutar pruebas unitarias, integración, rendimiento y seguridad | C7 | Informe de calidad
FALSE | 2025-11-14 | 14 | Validar cumplimiento ISO 27001 (seguridad, respaldos, logs) | C10 | Evidencias de seguridad
FALSE | 2025-11-21 | 15 | Actualizar Gantt e informe de gestión de riesgos | C11 | Documento de gestión
FALSE | 2025-11-21 | 15 | Entrega Informe de Avance | Propias | Informe sumativo (25%)
ETAPA 5
FALSE | 2025-11-28 | 16 | Preparar demo funcional completa | Todas | Aplicación corriendo
FALSE | 2025-11-28 | 16 | Completar manual técnico (arquitectura, APIs) | C11 | Manual técnico
FALSE | 2025-12-05 | 17 | Completar manual de usuario (flujo de uso) | Propias | Manual de usuario
FALSE | 2025-12-05 | 17 | Crear dashboard de métricas (MAU, retención, matches, créditos) | Propias | Dashboard
FALSE | 2025-12-12 | 18 | Entregar Informe Final (30%) | Todas | Informe completo con abstract y conclusiones en inglés
FALSE | 2025-12-12 | 18 | Preparar defensa oral (vinculación C1–C11, ISO, COBIT, innovación) | Todas | Presentación final